网络安全移动运营商智能 Agent

第二期规划方案

从「能用」到「好用」 · 从工具到平台

2026-07-01

机密等级：内部公开

# 目录

1. 现状回顾与一期成果

2. 需求分析与差距评估

3. 二期总体目标

4. 详细规划（四大方向）

4.1 方向A：知识库扩展与治理

4.2 方向B：多 Agent 架构演进

4.3 方向C：用户体验与平台化

4.4 方向D：生产化与运维体系

5. 实施路线图与里程碑

6. 资源估算与投入

7. 风险评估与应对

8. 成功标准（KPI）

# 1. 现状回顾与一期成果

一期从 2026-05-23 至 2026-06-09，历时约 3 周，完成了从零到一的核心能力建设，实现了可交互、可评测、可追溯的网络安全 RAG Agent。

## 1.1 一期核心成果

| 维度 | 一期成果 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| 知识库 | 117 份文档（4 大类）入库，7,316 chunks | 覆盖国家法律/等保/CII/通信行业 |
| 检索管道 | Chroma + FAISS + BM25 三路召回 + Reranker | Recall@5 ≥ 85%，P95 < 2s |
| Agent 能力 | 13 步全流程：注入检测→检索→生成→审计 | 平均端到端延迟 5-6s |
| 对话管理 | SQLite 记忆 + 滑动窗口 5 轮 + 压缩 | 上下文保留率 ≥ 90% |
| 安全防护 | 7 层防护 + 三条红线 + 越狱检测 | 零安全事故（上线至今） |
| 评测体系 | 20 题 5 维度加权 + E2E LLM-as-Judge | 加权总分 > 85/100 |
| 管理后台 | 12 个功能 Tab + 6 张 ECharts 图表 | 可视化运维 |
| 代码质量 | 四轮审查 + 两轮安全审计 | 43/45（较初始 +18） |

## 1.2 一期技术指标总览

| 指标 | 一期达成 | 行业基准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识库规模 | 117 份 / 7,316 chunks | — | 基础覆盖 |
| 检索 Recall@5 | ≥ 85% | ≥ 70% | ✅ 领先 |
| 检索 P95 延迟 | ~1,800ms | < 2,000ms | ✅ 达标 |
| Context Precision | ≥ 0.82 | ≥ 0.80 | ✅ 达标 |
| Faithfulness | ≥ 0.87 | ≥ 0.85 | ✅ 达标 |
| 代码质量评分 | 43/45 | — | 优良 |
| 安全事件 | 0 起 | — | ✅ 零事故 |

# 2. 需求分析与差距评估

## 2.1 一期已覆盖领域 vs 二期待覆盖

| 领域 | 一期状态 | 二期目标 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-国家法律 | ✅ 37 份已入库 | 保持更新 | — |
| 02-等保国标 | ✅ 13 份已入库 | 增补等保3.0（发布后） | 低 |
| 03-CII 关基 | ✅ 13 份已入库 | 保持更新 | — |
| 04-通信行业 | ✅ 54 份已入库 | 增补最新 YD 标准 | 中 |
| 05-数据安全 | ❌ 未入库 | ~15 份核心标准 | 🔴 高 |
| 06-网络安全体系 | ❌ 未入库 | ~15 份风险管理/应急/框架 | 🔴 高 |
| 07-APP 安全 | ❌ 未入库 | ~15 份 TTAF/隐私合规 | 🔴 高 |
| 08-漏洞管理 | ❌ 未入库 | ~8 份分类分级/管理规范 | 🟡 中 |
| GDPR + 国际合规 | ❌ 未入库 | GDPR 全文 + NIST 映射 | 🟢 低 |

## 2.2 系统架构差距

| 维度 | 一期（现状） | 二期（目标） | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统架构 | 单体 Agent | 多 Agent 协作（路由/检索/评估/对话） | 大 |
| 知识库 | 117 份，4 类 | ~170 份，8+ 类 | 中 |
| 向量检索 | Chroma + FAISS | 支持多 Embedding 模型切换 | 中 |
| 用户访问 | 单人管理后台 | 多用户 + 角色权限（RBAC） | 大 |
| 部署方式 | 本地开发机 | Docker 容器化，支持内网部署 | 中 |
| API 暴露 | 无鉴权的内部 API | 完善鉴权 + 限流 + 审计日志 | 中 |
| 运维监控 | 基础看板 | Prometheus + Grafana 集成 | 中 |
| 多轮对话 | 5 轮滑动窗口 | 长上下文（20+ 轮）智能压缩 | 中 |

# 3. 二期总体目标

二期核心目标：从「能用」到「好用」，从「工具」到「平台」。

🎯 知识库全覆盖

扩展至 8 大领域 ~170 份文档，覆盖运营商网络安全管理全场景

🎯 多 Agent 架构

从单体 Agent 演进为多 Agent 协作体系（路由/检索/评估/对话）

🎯 平台化体验

管理后台升级为运维平台，支持多用户、角色权限、操作审计

🎯 生产化就绪

Docker 容器化部署、内网适配、完善的 SRE 运维体系

# 4. 详细规划（四大方向）

二期规划分为四个并行方向，每个方向包含若干子任务，按优先级和依赖关系排列。

## 4.1 方向A：知识库扩展与治理

预计投入：2-3 人周  |  优先级：P0

### A-1 数据安全领域入库（P0）

| 标准编号 | 标准名称 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 37988-2019 | DSMM 数据安全能力成熟度模型 | 数据安全 |
| GB/T 41479-2022 | 网络数据处理安全要求 | 数据安全 |
| GB/T 43697-2024 | 数据分类分级规则 | 数据安全 |
| GB/T 35273-2020 | 个人信息安全规范 | 数据安全 |
| GB/T 45577-2025 | 数据安全风险评估方法 | 数据安全 |
| GB/T 20984-2022 | 信息安全风险评估方法 | 数据安全 |
| GB/T 36073-2018 | 数据出境安全评估办法 | 数据安全 |

### A-2 网络安全体系领域入库（P0）

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 38645-2020 | 信息安全技术 网络安全应急响应指南 |
| GB/T 32916-2016 | 信息安全技术 网络安全应急响应组管理规范 |
| ISO 27001:2022 | 信息安全管理体系 要求（映射分析） |
| GB/T 22080-2016 | 信息安全管理体系 要求（等同 ISO 27001） |
| SDL 安全开发生命周期 | 软件安全开发管理体系 |

### A-3 APP 安全领域入库（P0-P1）

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| TTAF 077 | 移动互联网应用程序（APP）安全检测规范 |
| TTAF 078 | 移动互联网应用程序（APP）个人信息保护检测规范 |
| GB/T 41391-2022 | 移动互联网应用程序收集个人信息基本要求 |
| YD/T 4177 | 移动互联网应用程序安全加固技术要求 |

### A-4 知识库治理工具（P1）

知识库健康度仪表盘：chunk 分布、覆盖缺口、更新频率

增量更新工具：支持新增/修改/删除单篇文档，无需全量重建

版本化知识库：文档版本追踪，回滚支持

冲突检测 Web UI：拖入文件自动扫描，在线解决重名冲突

## 4.2 方向B：多 Agent 架构演进

预计投入：3-4 人周  |  优先级：P1

### B-1 架构设计

从单体 Agent（agent.py）拆分为多 Agent 协作体系：

• 路由 Agent（Router Agent）

意图识别 → 分发到下游 Agent。分析用户问题类型（等保/数据安全/CII/对话/未知），路由到对应专业 Agent。支持未知问题的兜底与追问。

• 检索 Agent（Retrieval Agent）

专注多路检索策略。可根据问题类型动态调整检索参数（top_k、检索源、Reranker 开关）。支持多轮检索的自省纠错（先检索→判断是否足够→不够再检索）。

• 评估 Agent（Evaluation Agent）

专注回答质量自检。在回答返回前进行 Faithfulness/Relevancy/Hallucination 三级评分，低于阈值时触发重新生成。

• 对话 Agent（Conversation Agent）

专注多轮对话管理。长上下文智能压缩、关键信息提取（用户角色/提及标准/偏好）。跨会话记忆持久化。

### B-2 多 Agent 协作流程

用户提问 → Router Agent（意图识别）→ Retrieval Agent（检索）→ Conversation Agent（上下文构建）→ LLM 生成 → Evaluation Agent（质量自检）→ 通过则返回，不通过则重生成或降级

### B-3 Agent 质量评测（域E E6/E7 扩展）

多 Agent 需要配套的质量评估体系：

路由准确率：Router Agent 意图识别正确率，目标 ≥ 90%

自省纠错率：检索 Agent 识别到信息不足并主动补充检索的比例

重生成触发率：Evaluation Agent 触发重新生成的频次与准确率

端到端延迟分解：按 Agent 维度统计耗时分布

## 4.3 方向C：用户体验与平台化

预计投入：2-3 人周  |  优先级：P1

### C-1 多用户与 RBAC

用户注册/登录（JWT/Session 鉴权）

角色：管理员、安全运营人员、只读查看者

基于角色的 API 权限控制

操作审计日志（谁做了什么、什么时候）

### C-2 对话体验升级

长上下文支持（20+ 轮对话）：智能压缩策略，关键信息不丢失

追问引导：Agent 主动追问模糊点，提升首次回答准确率

多轮对话评测：评估多轮场景下的知识连贯性

消息搜索：全文搜索历史对话内容

### C-3 管理后台增强

知识库管理页面：文档增删改查、状态追踪

知识库在线编辑：直接修改切片内容并重建索引

对话统计报表：按领域/时段/用户维度的使用分析

自定义评测测试集：管理员可在线编辑测试题

Word 报告导出：评测报告、质量报告一键导出

## 4.4 方向D：生产化与运维体系

预计投入：2-3 人周  |  优先级：P2

### D-1 容器化部署

Docker Compose 编排：agent / preprocessor / ollama / chroma 四个容器

环境变量配置化：所有配置通过 .env 管理

数据卷挂载：SQLite + FAISS 索引持久化

健康检查 + 自动重启

### D-2 监控与告警

Prometheus 指标暴露：请求量/延迟/错误率/熔断状态

Grafana 看板：系统健康度 + RAG 质量概览

退化自动告警：E6 指标触发时发送钉钉/企业微信通知

日志聚合：结构化日志（JSON 格式），支持 ELK/Loki 接入

### D-3 性能与可靠性

Reranker 缓存：相同 query 的 Reranker 结果缓存 5 分钟

检索结果缓存：top-K 结果缓存，减少重复计算

API 限流：基于用户/角色的速率限制

批量导入性能优化：单批处理从 20 份提升到 50 份

# 5. 实施路线图与里程碑

## 5.1 总体时间线

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A | 第 1-2 周 | 知识库扩展（4 大领域入库） | ~170 份文档 / ~12,000 chunks |
| Phase B | 第 2-4 周 | 多 Agent 架构设计 + 实现 | 路由/检索/评估/对话 4 个 Agent |
| Phase C | 第 3-5 周 | 用户体验升级 + 管理后台增强 | 多用户 + RBAC + 长上下文 |
| Phase D | 第 5-6 周 | 容器化部署 + 监控体系搭建 | Docker Compose + Prometheus/Grafana |
| Phase E | 第 6-7 周 | 集成测试 + 性能优化 + 文档完善 | 全链路回归通过 + 部署手册 |
| 发布 | 第 8 周 | 上线验收 + 用户培训 | v2.0 正式版本 |

## 5.2 里程碑定义

| 里程碑 | 时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1: 知识库就绪 | 第 2 周末 | 8 大领域全部入库，Retrieval Recall@5 ≥ 85% |
| M2: 多 Agent 可用 | 第 4 周末 | Router 准确率 ≥ 90%，Eval 召回率 ≥ 95% |
| M3: 平台化完成 | 第 5 周末 | 多用户登录正常，RBAC 权限控制有效 |
| M4: 生产化就绪 | 第 6 周末 | Docker 部署成功，监控告警正常 |
| M5: 正式发布 | 第 8 周末 | 全量回归通过，文档完备，用户培训完成 |

# 6. 资源估算与投入

## 6.1 人员投入

| 角色 | 人数 | 投入时间 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端开发（Python/FastAPI） | 1 | 8 周全职 | Agent 架构 + API + 检索管道 |
| 前端开发（HTML/JS/ECharts） | 1 | 4 周（兼职） | 管理后台 + 平台化 UI |
| 安全专家（领域知识） | 1 | 2 周（兼职） | 知识库范围确认 + 质量验收 |
| 运维工程师 | 1 | 2 周（兼职） | Docker + 监控部署 |

## 6.2 成本估算

| 项目 | 月费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SiliconFlow API | ~¥500/月 | LLM + Reranker 调用（按量计费） |
| Ollama 服务器 | 已有 | 本地 CPU 推理，无额外费用 |
| 云服务器（可选） | ~¥300/月 | 内网部署用低配 ECS |
| 域名/SSL（可选） | ~¥100/年 | HTTPS 证书 |
| 合计 | ~¥800/月 | 不含人力成本 |

# 7. 风险评估与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多 Agent 架构过度设计 | 中 | 中 | MVP 先实现 Router + Eval 两个 Agent，其余按需 |
| 知识库文档版权/可用性问题 | 低 | 高 | 仅使用公开标准文件，确认来源合规 |
| Docker 部署性能下降 | 中 | 中 | 前期做性能基线对比，提前优化关键路径 |
| 多用户场景下 SQLite 并发瓶颈 | 低 | 中 | 评估是否迁移到 PostgreSQL 或保持 WAL 模式优化 |
| 团队成员中途变动 | 低 | 高 | 文档驱动开发，关键模块有交接文档 |
| 等保 3.0 标准发布产生冲击 | 低 | 中 | 保持知识库版本化，支持快速切换 |

# 8. 成功标准（KPI）

| 指标 | 一期基线 | 二期目标 |
| --- | --- | --- |
| 知识库文档数 | 117 份 | ≥ 170 份 |
| 知识库覆盖领域 | 4 大类 | 8+ 大类 |
| 检索 Recall@5 | ≥ 85% | ≥ 90% |
| RAG Faithfulness | ≥ 0.87 | ≥ 0.90 |
| 端到端延迟 P95 | ~6s | ≤ 4s（含 Reranker） |
| 多 Agent 路由准确率 | — | ≥ 90% |
| 多用户支持 | 1 人 | ≥ 10 人同时在线 |
| 容器化部署 | ❌ | ✅ Docker Compose |
| 监控告警 | ❌ | ✅ Prometheus + Grafana |
| 代码质量评分 | 43/45 | ≥ 44/45 |
| 安全事件 | 0 起 | 0 起（继续保持） |

— 第二期规划方案完 —